## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Hoàn thành trang Home, chức năng tìm kiếm và xem thông tin phòng cho khách ghé qua. | 2026-08-20 | 2026-08-22 | 100% | Thảo Vi | 08/29 | 08/30 | 100% | Thảo Vi | Có thể tìm liến theo địa điểm, loại phòng.
Hoàn thành chức năng đăng nhập và đăng kí tài khoản khách đặt phòng. | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 100% | Thảo Vi | 08/29 | 08/30 | 100% | Thảo Vi | Chưa có chức năng đang kí bằng GG và FB, chưa có chức năng xác thực thông tin người dùng.
Hoàn thành chức năng xem và cập nhật profile khách đặt phòng. | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 100% | Thảo Vi | 08/29 | 08/30 | 100% | Thảo Vi | Update avatar, thông tin, mật khẩu.
Hoàn thành chức năng đặt phòng và xem lịch sử phòng trong profile người dùng. | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 100% | Thảo Vi | 08/29 | 08/30 | 100% | Thảo Vi
Hoàn thành chức năng gửi đánh giá cho các phòng đã từng đặt. | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 100% | Thảo Vi | 08/29 | 08/30 | 100% | Thảo Vi | Đã có phần validate tránh spam các từ ngữ không có nghĩa và thô tục.
Hoàn hành trang quản lí người dùng. Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, phân quyền. Thêm, sửa, xóa danh mục tiện nghi. | 08/20 | 08/27 | 100% | Phát | 08/29 | 08/30 | 100% | Phát
Hoàn hành trang Báo cáo. Thống kê và theo số liệu. | 08/20 | 08/27 | 100% | Phát | 08/29 | 08/30 | 100% | Phát
Hoàn hành trang danh sách phòng. Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, phân loại. | 08/20 | 08/27 | 100% | Phát | 08/29 | 08/30 | 100% | Phát
Hoàn hành trang quản lí địa điểm. Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm. | 08/20 | 08/27 | 100% | Phát | 08/29 | 08/30 | 100% | Phát
Hoàn hành trang quản lí đặt phòng. Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm. | 08/20 | 08/27 | 100% | Phát | 08/29 | 08/30 | 100% | Phát
Hoàn hành trang quản lí đánh giá. Xóa, tìm kiếm, phân loại. | 08/20 | 08/27 | 100% | Phát | 08/29 | 08/30 | 100% | Phát